## Projekt
Protokoll und Beschluss Anwendung
[8 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [15 empty] | 40 | [7 empty] | Geplant | [7 empty] | Ist | [6 empty] | % erledigt | Ist (über Planenung hinaus) |  | % erledigt (über Planenung hinaus)
|  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT | BEARBEITET | [41 empty] | Abgabe
| AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | DURCH | ZEITRÄUME (In Tagen und Stunden) | [40 empty] | Doku
|  |  | in h |  | in h |  |  | 2018-11-12 | [7 empty] | 2018-11-13 | [7 empty] | 2018-11-14 | [7 empty] | 2018-11-15 | [7 empty] | 2018-11-16
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Dokumentation
1.2 | Fragekatalog | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Alle
1.3 | Pflichtenheft | 2 | 3 | 2 | 3 | 100% | Gede, Tenbrock
1.4 | Zeitplanung | 4 | 1 | 4 | 1 | 100% | Gede
1.5 | Klassendiagramm | 5 | 6 | 5 | 6 | 0%
1.7 | Use Case | 13 | 4 | 13 | 4 | 0%
1.8 | Projektstrukturplan | 13 | 6 | 13 | 5 | 0%
1.9 | Kostenplan | 17 | 3 | 17 | 3 | 0%
1.10 | Ressourcenplan | 18 | 5 | 18 | 2 | 0%
1.11 | Schnittstellendefinition | 16 | 4 | 16 | 4 | 0%
1.12 |  | 16 | 5 | 16 | 0 | 0%
1.13 |  | 16 | 5 | 16 | 0 | 0%
1.14 |  | 5 | 6 | 5 | 6 | 0%
1.15 |  | 17 | 3 | 17 | 1 | 0%
2 | Programmierung
2.1 | Datenbank | 21 | 3 |  |  | 0% | Kaden
2.1.1 | Diragramm | 21 | 2 |  |  | 0%
2.1.2 | Anlegen | 23 | 1 |  |  | 0%
Aufsetzten
2.2 |  | 21 | 4 |  |  | 0%
2.2.1 | WebOberfläche | 21 | 5 |  |  | 0% | Gollnick
2.2.2 |  | 24 | 2 |  |  | 0%
2.3 |  | 21 | 8 |  |  | 0%
2.3.1 |  | 21 | 5 |  |  | 0%
2.3.2 |  | 25 | 5 |  |  | 0%
3 | Abschluss
3.1 | Testing | 30 | 3 |  |  | 0%
3.2 | Dokumentationserstellung | 28 | 3 |  |  | 0%
3.3 |  | 28 | 3 |  |  | 0%
3.4 |  | 31 | 2 |  |  | 0%