## Projekt
Protokoll und Beschluss Anwendung
[8 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [15 empty] | 40 | [7 empty] | Geplant | [7 empty] | Ist | [6 empty] | % erledigt | Ist (über Planenung hinaus) |  | % erledigt (über Planenung hinaus)
|  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT | BEARBEITET | [41 empty] | Abgabe
| AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | DURCH | ZEITRÄUME (In Tagen und Stunden) | [40 empty] | Doku
|  |  | in h |  | in h |  |  | 2018-11-12 | [7 empty] | 2018-11-13 | [7 empty] | 2018-11-14 | [7 empty] | 2018-11-15 | [7 empty] | 2018-11-16
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Dokumentation
1.1.0 | Fragekatalog | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Alle
1.2.0 | Pflichtenheft | 2 | 5 | 2 | 5 | 100% | Gede, Tenbrock
1.3.0 | Zeitplanung | 4 | 3 | 4 | 3 | 100% | Gede
1.4.0 | Schnittstellendefinition | 4 | 3 | 4 | 3 | 100% | Tenbrock
1.5.0 | Ressourcenplan | 5 | 4 | 5 | 4 | 50% | Gede
1.6.0 | Sequenzdiagramm | 7 | 1 | 7 | 1 | 100% | Gede
1.7.0 | Ist-Soll-Vergleich | 8 | 1 | 8 | 1 | 100% | Gede
1.8.0 | Kostenplan | 9 | 2 | 9 | 2 | 50% | Gede
1.9.0 | Qualitätsmanagement / QM Plan | 9 | 6 | 9 | 6 | 100% | Tenbrock
1.1.1 | Use Case | 10 | 2 | 10 | 3 | 100% | Gollnick
1.1.2 | Paperprototype | 11 | 4 | 11 | 4 | 100% | Gede
1.1.3 | Aktivitätsdiagramm | 15 | 4 | 15 | 3 | 100% | Gede
1.1.4 | Qualitätssicherung der Datenbank | 17 | 2 | 17 | 2 | 100% | Kaden
1.1.5 | Testdaten für die Datenbank | 19 | 1 | 19 | 1 | 100% | Kaden
1.1.6 | Projektstruckturplan | 19 | 6 | 19 | 5 | 100% | Gede
2 | Programmierung
2.1 | Datenbank | 21 | 3 |  |  | 0% | Kaden
2.1.1 | ERD | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
2.1.2 | Aufsetzten | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
2.1.3 | Anlegen | 19 | 2 | 19 | 2 | 0%
2.2 |  | 21 | 4 |  |  | 0%
2.2.1 | HTML Template | 12 | 3 | 12 | 3 | 100% | Gollnick
2.2.2 | Webanwendung erstellen | 20 | 16 | 20 | 16 | 30% | Gollnick / Tenbrock
2.2.3 | Nacharbeiten | 35 | 2 | 35 | 2 | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.3.1 | Puffer für evtl. nacharbeiten | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
2.3.2 | Abnahme | 36 | 4 | 36 | 4 | 0%
3 | Abschluss
3.1 | Testing | 37 | 1 | 37 | 1 | 0% | Alle
3.2 | Dokumentationserstellung | 22 | 14 | 22 | 14 | 100% | Gede
3.3 | Präsentation erstellen | / | / | / | / | 0%
0%
Seite erstellen
Doku