## Projekt
Projekt LS-EVA
[8 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 18 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
|  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT | BEARBEITET | [32 empty] | Abgabe
| AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | DURCH | ZEITRÄUME (In Tagen und Stunden) | [31 empty] | Doku
|  |  | in h |  | in h |  |  | 2018-04-18 |  |  |  | 2018-04-25 |  |  |  | 2018-05-02 |  |  |  | 2018-05-09 |  |  |  | 2018-05-16 |  |  |  | 2018-05-23 |  |  |  | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-06-06 |  |  |  | 2018-06-13
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Dokumentation
1.1 | Mindmap | 1 | 3 | 1 | 3 | 100% | Alle
1.2 | Fragekatalog | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | Alle
1.3 | Papierprototyp | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | Gede,Kaden
1.4 | Use Case | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | Willms
1.5 | SQL-Diagramm | 5 | 6 | 5 | 6 | 100% | Heinke
1.6 | Pflichtenheft | 5 | 12 | 5 | 12 | 100% | Heinke, Lentzen
1.7 | Projektstrukturplan | 13 | 4 | 13 | 4 | 100% | Gollnick
1.8 | Zeitplan | 13 | 6 | 13 | 5 | 100% | Willms
1.9 | Kostenplan | 15 | 5 | 17 | 2 | 40% | Gede,Kaden
1.10 | Ressourcenplan | 18 | 5 | 17 | 2 | 30% | Gede,Kaden
1.11 | Verhaltensdiagramme | 16 | 4 | 16 | 4 | 100% | Willms
1.12 | Strukturdiagramme | 16 | 5 | 16 | 0 | 0% | Lentzen
1.13 | Klassendiagramme | 16 | 5 | 16 | 0 | 0% | Kaden
1.14 | ERD | 5 | 6 | 5 | 6 | 100% | Heinke
1.15 | Schnittstellendefinition | 17 | 3 | 17 | 1 | 0% | Heinke
2 | Programmierung
2.1 | Datenbank | 21 | 3 |  |  | 0% | Willms
2.1.1 | Tabellen erstellen | 21 | 2 |  |  | 0%
2.1.2 | Dummy-Einträge erstellen | 23 | 1 |  |  | 0%
2.2 | Backend (Server) | 21 | 4 |  |  | 0% | Heinke
2.2.1 | Basis erstellung | 21 | 5 |  |  | 0%
2.2.2 | Schnittstellen erstellung | 24 | 2 |  |  | 0%
2.3 | Frontend (Client) | 21 | 8 |  |  | 0% | Lentzen,Gollnick | bar: 2018-04-18 1 to 2018-05-16 20
2.3.1 | Basis erstellung | 21 | 5 |  |  | 0%
2.3.2 | Schnittstellen anbindung | 25 | 5 |  |  | 0%
3 | Abschluss
3.1 | Testing | 30 | 3 |  |  | 0%
3.2 | Präsentationserstellen | 28 | 3 |  |  | 0%
3.3 | Dokumentationserstellung | 28 | 3 |  |  | 0%
3.4 | Abschluss | 31 | 2 |  |  | 0%