## Tabelle1
Kosteplan Mittelstufenprojekt LS EVA
| Arbeitspaket-Bezeichnung | Soll Zeit | Ist Zeit | Plankosten | Istkosten | Kostenabweichung
Planung
| Fragenkatalog | 1 | 1 | 110 | 110
| PaperPrototype | 5 | 4 | 550 | 440
| Pflichtenheft | 5 | 5 | 550 | 550
| Projektstruckturplan | 6 | 5 | 660 | 550
| Ressourcenplan | 4 | 4 | 440 | 440
| Zeitplan | 3 | 3 | 330 | 330
| Gesamt: | 24 |  | 2640 | 2420 | 220
Vorbereitung
| Use Case Diagramme | 2 | 3 | 176 | 264
| ERD | 1 | 2 | 88 | 176
| Ist-Soll-Vergleich | 1 | 1 | 88 | 88
| Qualitätsmanagement | 6 | 6 | 528 | 528
| Schnittstellendefinition | 3 | 3 | 264 | 264
| Gesamt: | 13 |  | 1144 | 1320 | -176
Umsetzung
| Datenbankdiagramm | 2 | 3 | 196 | 294
| Aktivitätsdiagramm | 4 | 3 | 392 | 294
| Sequenzdiagramm | 1 | 1 | 98 | 98
| Gesamt: | 7 |  | 686 | 686 | 0
Programmierung
| Datenbank | 5 | 5 | 490 | 490
| Backend (Server) | 21 | 21 | 2058 | 2058
| Gesamt: | 26 |  | 2548 | 2548 | 0
Abschluss
| Präsentation | / |  | / | /
| Dokumentation | / |  | / | /
| Gesamt: | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Plankosten | Istkosten | Kostenabweichung
| Gesamt: |  |  | 7018 | 6974 | 44
Für die Berechnung der Kosten wurden folgende Verrechnungssätze verwendet:
Frontend: 88€
Backend: 98€
Projektmanagement: 110€