## Ressourcenplan
Ressourcenplan
Protokoll und Beschluss Anwendung
Von: | 2018-11-12
Bis: | 2018-11-16
In Stunden (60min)
|  | Geplant (Soll) | Benötigt (Ist) | Gesamt
Michael Gede
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Erstellung des Pflichtenheftes |  | 3 | 3 | 0
Erstellung des Zeitplans |  | 2 | 1 | -1
Erstellung des Ressourcenplans |  | 3 | 2 | -1
Aktivitätsdiagramm |  | 2 | 2 | 0
0
Oliver Kaden
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
0
0
Datenbank Diagramm |  | 1 | 2 | 1
Datenbank aufsetzen |  | 2 | 1 | -1
0
Lars Tenbrock
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Erstellung des Pflichtenheftes |  | 3 | 3 | 0
0
0
0
Pascal Gollnick
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
0
0
0
0
| Gesamt: | 20 | 18 | -2
|  | Benötigte Gesamtzeit für das Projekt= |  |  | 18