## Tabelle1
Kosteplan Mittelstufenprojekt LS EVA
| Arbeitspaket-Bezeichnung | Zeit in h | Plankosten | Istkosten | Kostenabweichung
Planung
| Fragenkatalog | 1 | 110
| PaperPrototype | 5 | 550
| Pflichtenheft | 5 | 550
| Projektstruckturplan | 5 | 550
| Gesamt: | 16 | 1760 | 0 | 1760
Vorbereitung
| Use Case Diagramme | 2 | 176
| Zeitplan | 3 | 264
| Ressourcenplan | 4 | 352
| ERD | 2 | 176
| Ist-Soll-Vergleich | 1 | 88
| Qualitätsmanagement | 6 | 528
| Schnittstellendefinition | 3 | 264
| Gesamt: | 21 | 1848 | 0 | 1848
Umsetzung
| Datenbankdiagramm | 2 | 196
| Aktivitätsdiagramm | 3 | 294
| Sequenzdiagramm | 1 | 98
| Gesamt: | 6 | 588 | 0 | 588
Programmierung
| Datenbank | 5 | 490
| Backend (Server) | 21 | 2058
| Gesamt: | 26 | 2548 | 0 | 2548
Abschluss
| Präsentation | / | / | /
| Dokumentation | / | / | /
| Gesamt: | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Plankosten | Istkosten | Kostenabweichung
| Gesamt: |  | 6744 | 0 | 6744
Für die Berechnung der Kosten wurden folgende Verrechnungssätze verwendet:
Frontend: 88€
Backend: 98€
Projektmanagement: 110€