## Ressourcenplan
Ressourcenplan
Protokoll und Beschluss Anwendung
Von: | 2018-11-12
Bis: | 2018-11-16
In Stunden (45min)
|  | Geplant (Soll) | Benötigt (Ist) | Gesamt
Michael Gede
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Erstellung des Pflichtenheftes |  | 5 | 5 | 0
Erstellung des Zeitplans |  | 3 | 3 | 0
Erstellung des Ressourcenplans |  | 4 | 4 | 0
Aktivitätsdiagramm |  | 4 | 3 | -1
Ist-Soll-Vergleich |  | 1 | 1 | 0
Paperprototype |  | 4 | 4 | 0
Projektstruckturplan |  | 6 | 5 | -1
Sequenzdiagramm |  | 1 | 1 | 0
Dokumentation |  | 11 | 11 | 0
Oliver Kaden
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Qualitätssicherung Der Datenbank |  | 2 | 2 | 0
ERD |  | 1 | 2 | 1
Datenbank aufsetzen |  | 2 | 1 | -1
Testdaten für die Datenbank |  | 2 | 1 | -1
0
Lars Tenbrock
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Erstellung des Pflichtenheftes |  | 5 | 5 | 0
Qualitätsmanagement / QM PLan |  | 6 | 7 | 1
Schnittstellen |  | 3 | 3 | 0
Webanwendung erstellen |  | 13 | 13 | 0
Pascal Gollnick
Fragenkatalog erstellen |  | 1 | 1 | 0
Use Case Diagramm |  | 2 | 2 | 0
HTML Template |  | 3 | 3 | 0
Webanwendung erstellen |  | 13 | 13 | 0
0
| Gesamt: | 95 | 93 | -2 |  | ! Abzug der doppelten! Noch machen
|  | Benötigte Gesamtzeit für das Projekt= |  |  | 93